## ปีงบ51
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2551
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง กระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่ | แผนงาน/งาน/โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (P) |  | วิธีการ |  |  |  | ตามแบบแผนหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
|  | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องผูกพันงบประมาณ | งานที่เสร็จภายในปี | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประมูลด้วยระบบ(e-Auction) |  |  | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | ค่าดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2551 | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ
[10 empty] | มี (P) | ไม่มี (P)
1 | แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 1 เครื่อง | - | 2551 | P | - | P | - | P | - | กุมภาพันธ์ 2551 | มีนาคม 2551 | มีนาคม 2551 | 123,000.- | - | -
และจอรับภาพ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 AnsiLumens
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนซ์เดียว สามารถ
ต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียด
ของภาพที่ True
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความ
ส่องสว่าง
ลงชื่อ.........................................ผู้จัดทำ
(นางสาวนงนภัส ดาผา)
เจ้าพนักงานพัสดุ
ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจสอบ
(นางณัชชา คงสมบัติ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ลงชื่อ.....................................ผู้รับผิดชอบ
(นายเชาวลิต บำรุงธนกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

## ปีงบ52
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2552
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง กระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่ | แผนงาน/งาน/โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (P) |  | วิธีการ |  |  |  | ตามแบบแผนหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
|  | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องผูกพันงบประมาณ | งานที่เสร็จภายในปี | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประมูลด้วยระบบ(e-Auction) |  |  | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | ค่าดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2551 | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ
[10 empty] | มี (P) | ไม่มี (P)
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ลงชื่อ.........................................ผู้จัดทำ
(นางสาวนงนภัส ดาผา)
เจ้าพนักงานพัสดุ
ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจสอบ
(นางณัชชา คงสมบัติ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ลงชื่อ.....................................ผู้รับผิดชอบ
(นางณัชชา คงสมบัติ )
หัวหน้าส่วนการคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น

## ปีงบ53
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2553
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่ | แผนงาน/งาน/โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (P) |  | วิธีการ |  |  |  | ตามแบบแผนหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
|  | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องผูกพันงบประมาณ | งานที่เสร็จภายในปี | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประมูลด้วยระบบ(e-Auction) |  |  | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | ค่าดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2553 | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ
[10 empty] | มี (P) | ไม่มี (P)
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ลงชื่อ.........................................ผู้จัดทำ
(นางสาวนงนภัส ดาผา)
เจ้าพนักงานพัสดุ
ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจสอบ
(นางวลัยภร ตรีแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ลงชื่อ.....................................ผู้รับผิดชอบ
( นายเชวงศักดิ์ ประดับศรี )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม

## ปีงบ54
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2554
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่ | แผนงาน/งาน/โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (P) |  | วิธีการ |  |  |  | ตามแบบแผนหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
|  | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องผูกพันงบประมาณ | งานที่เสร็จภายในปี | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประมูลด้วยระบบ(e-Auction) |  |  | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | ค่าดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2554 | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ
[10 empty] | มี (P) | ไม่มี (P)
1 | บริหารงานทั่วไป | จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง | 1 คัน | - | 2554 | P | - | P | - | P | - | มิ.ย.-ก.ย.54 | 1954-07-01 | 1954-09-01 | 804000 | - | -
ลงชื่อ...................................................................ผู้จัดทำ
(นางสาวนงนภัส ชัยกุลบัณฑิต)
เจ้าพนักงานพัสดุ
ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางวลัยภร ตรีแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับผิดชอบ
( นายเชวงศักดิ์ ประดับศรี )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม

## ปีงบ55
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่ | แผนงาน/งาน/โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (P) |  | วิธีการ |  |  |  | ตามแบบแผนหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
|  | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องผูกพันงบประมาณ | งานที่เสร็จภายในปี | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประมูลด้วยระบบ(e-Auction) |  |  | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2551 | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ
[10 empty] | มี (P) | ไม่มี (P)
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ลงชื่อ.................................................ผู้จัดทำ
(นางสาวนงนภัส ชัยกุลบัณฑิต)
เจ้าพนักงานพัสดุ
ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบ
( นางวลัยภร ตรีแก้ว )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบ
( นายเชวงศักดิ์ ประดับศรี )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม

## ปีงบ56
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่ | แผนงาน/งาน/โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (P) |  | วิธีการ |  |  |  | ตามแบบแผนหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
|  | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องผูกพันงบประมาณ | งานที่เสร็จภายในปี | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประมูลด้วยระบบ(e-Auction) |  |  | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2551 | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ
[10 empty] | มี (P) | ไม่มี (P)
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ลงชื่อ..................................................ผู้จัดทำ
(นางสาวนงนภัส ชัยกุลบัณฑิต)
นักวิชาการพัสดุ
ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบ
( นางวลัยภร ตรีแก้ว )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบ
( นายเชวงศักดิ์ ประดับศรี )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม